## Slide 1
INA · AMALIA CORE — PLAYER MULTIMÉDIA HTML5
Refactoring performance
Roadmap post-migration Angular 21 · PrimeNG 21
Branche refactor/perf-v21 · Plan détaillé : docs/refactoring/PLAN-PERF-2026.md · Juillet – Août 2026

## Slide 2
ÉTAT DES LIEUX
Le constat après migration
La montée de version 18 → 21 est fonctionnelle ; aucun levier de performance d'Angular 21 n'est encore exploité.
5,9 Mo
Bundle unique
Builder Webpack legacy, zéro code-splitting, lodash entier importé dans 8 fichiers.
×7
Change detections
7 ré-entrées de zone et vérifications complètes de l'arbre par événement timeupdate.
0 / 13
Composants OnPush
Stratégie Default partout, compensée par ~29 detectChanges() manuels.
×5
Thème dupliqué
theme.css legacy (244 Ko) + primeflex + primeicons : 1 copie globale + 4 copies dans main.js, ≈ 1,4 Mo.
Et côté rendu : la transcription crée un <div> par mot, sans virtualisation — des milliers de nœuds re-vérifiés à chaque cycle de change detection.
Amalia core · Refactoring performance v21
2

## Slide 3
ARBITRAGES VALIDÉS LE 22 JUILLET 2026
Trois décisions actées
Distribution :
fichier unique
Contrat amalia-<version>.min.js conservé pour tous les intégrateurs
Garde-fou dans le build : échec si un chunk apparaît
Lazy loading toujours possible plus tard (sortie ESM native)
Zoneless,
jusqu'au bout
Suppression de zone.js en phase finale (9)
Gates durs : audit des 118 setTimeout, 100 % des composants OnPush
Configuration « zoneful » de secours pendant 1 release
primeicons →
sprite SVG maison
22 usages pi pi-* migrés vers le sprite existant (~80 icônes)
Corrige les glyphes déjà cassés en shadow DOM (@font-face ignoré)
−633 Ko de polices dans le dist, −120 Ko de CSS dupliqué
Amalia core · Refactoring performance v21
3

## Slide 4
ARCHITECTURE CIBLE — RUNTIME
Un store de signals alimenté hors zone
Le flux d'événements du player devient un modèle de lecture réactif ; l'API publique ne change pas.
<video> · <audio>
timeupdate natif (~4 Hz), seek, volume, vitesse…
→
EventEmitter
Source de vérité — API événementielle host inchangée
→
PlaybackState
Signals écrits hors zone : currentTime, playing, duration…
→
Composants OnPush
computeds : time-bar, control-bar, subtitles, timeline…
→
1 tick coalescé
Scheduler hybride — seules les vues touchées sont re-rendues
Depuis Angular 18 (stable en 21), une écriture de signal hors zone programme un tick coalescé — en mode zone comme en zoneless.
Les composants migrent un par un vers playback.currentTime() ; le passage zoneless final se réduit à un échange de provider, sans big bang.
Amalia core · Refactoring performance v21
4

## Slide 5
ROADMAP
11 phases, 3 chantiers — chaque phase livrable seule
A · Fondations build & styles
B · Architecture runtime
C · Zoneless & clôture
0
Baseline
& plan
1
Quick wins
2
Builder
esbuild
3
Dédup
styles
4
JS &
tsconfig
5
Standalone
6
PlaybackState
signals
7
OnPush
×3 vagues
8
Hors-zone
+ @defer
9
Zoneless
10
Clôture &
budgets
fait
préparée
Gates systématiques à chaque phase : ng lint · 887 specs · build production · rapport de taille · smoke checklist sur les samples
Amalia core · Refactoring performance v21
5

## Slide 6
CHANTIER A — PHASES 0 → 4 · LIVRÉ
Fondations : build, styles, bundle
0
Baseline & plan persisté
docs/refactoring/ (plan, checklists, audit), script size-report — 14,7 Mo de dist mesurés.
1
Quick wins
Coalescing de zone (1 CD/frame), hygiène package.json, mémoïsation des templates chauds, retrait de @angular/animations.
2
Builder esbuild
@angular/build:application + karma moderne ; le concat devient copie + garde-fou anti-chunk ; EventEmitter interne (builtin Node banni).
3
Déduplication des styles
Miroir des styles PrimeNG vers les shadow roots, suppression du theme.css legacy (244 Ko ×5), de primeflex et de primeicons.
4
Réductions JS & tsconfig
lodash par méthode (8 fichiers), import type hls.js, isolatedModules + flags de rigueur ciblés.
GAIN MESURÉ
−2,45 Mo
sur main.js : 5,93 → 3,44 Mo (−41 %)
styles.css : 723 Ko → 18 octets
Polices dans le dist : 1,49 Mo → 0
Build de production : minutes → ~20 s
−396 paquets npm (toolchain Webpack)
Amalia core · Refactoring performance v21
6

## Slide 7
CHANTIER B — PHASES 5 → 8 · LIVRÉ
Architecture runtime : signals & OnPush
5
Standalone + createApplication()
Neutre en comportement ; supprime AppModule et HttpClientModule déprécié ; specs migrées declarations → imports.
6
PlaybackState + politique de zone
Signals hors zone par MediaPlayerElement ; addListener rétro-compatible avec politiques 'zone' | 'schedule' | 'none'.
7
OnPush par vagues
1 composant = 1 PR. Vague 1 : toast, messages, subtitles, time-bar · Vague 2 : storyboard, histogram, transcription, timeline · Vague 3 : player, control-bar, annotation.
8
Hors-zone + @defer transcription
mousemove/scroll hors zone (rAF) ; rendu différé par segment avec placeholder isométrique ; triage des 118 setTimeout.
GAIN OBTENU
×7 → 1
tick coalescé par timeupdate
Seules les vues OnPush touchées sont re-vérifiées
Survol du player au repos : zéro tick
Transcriptions longues : coût initial ≈ divisé par le nombre de segments hors écran
Amalia core · Refactoring performance v21
7

## Slide 8
CHANTIER C — PHASES 9 → 10
Zoneless, puis clôture
9
Zoneless — préparée (ng serve -c zoneless)
provideZonelessChangeDetection(), retrait de zone.js (−35 Ko gzip, fin de l'interception des tâches), suppression de la branche 'zone' de PluginBase.
10
Clôture — livrée
Budgets resserrés (4,2 / 4,5 Mo), CHANGELOG, vérification des docs d'intégration — le contrat mono-fichier reste inchangé.
Rollback maîtrisé
Un seul commit à reverter, et une configuration de build « zoneful » conservée dans angular.json pendant une release complète.
Gates durs avant le zoneless
Audit des 118 setTimeout soldé (catégories « mutation d'état » et « attente de rendu »)
13 / 13 composants passés en OnPush
Plus aucun listener en politique « zone »
Phases 1 → 8 en production depuis ≥ 1 cycle de release
provideCheckNoChangesConfig({ exhaustive }) actif en dev pour traquer les notifications manquées
Amalia core · Refactoring performance v21
8

## Slide 9
RÉSULTATS
Ce que ça change, en chiffres
Tailles de main.js mesurées par phase (Mo, non compressé) — suivies par scripts/size-report.mjs à chaque livraison.
Chart: 
| Baseline | Ph. 2 · esbuild | Ph. 3 · styles | Ph. 4-8
main.js (Mo) | 5.93 | 5.85 | 3.53 | 3.46
×7 → 1
change detections par timeupdate (fait)
723 Ko → 18 o
styles.css global (fait)
1,49 Mo → 0
polices dans le dist (fait)
minutes → ~20 s
build de production (fait, Webpack → esbuild)
Amalia core · Refactoring performance v21
9

## Slide 10
MAÎTRISE DU RISQUE
Risques identifiés, garde-fous prévus
RISQUE
GARDE-FOU
Coalescing : latence d'une frame perçue sur drag et menus
Option d'une seule ligne — revert immédiat
Suppression du theme.css : régressions visuelles dans les zones PrimeNG
Miroir shadow DOM posé avant la suppression ; commits séparés ; checklist visuelle
OnPush : vue figée si une notification de changement manque
1 composant par PR ; checkNoChanges exhaustif en dev ; revert par composant
@defer transcription : recherche sur des blocs non hydratés
Signal forceRenderAll ; placeholder isométrique ; feature-flag dans la config du plugin
Zoneless : un setTimeout mutateur oublié fige le rendu
Audit exhaustif en gate ; configuration « zoneful » de secours pendant 1 release
Amalia core · Refactoring performance v21
10

## Slide 11
PILOTAGE
Une exécution incrémentale et réversible
ÉTAT AU 10 AOÛT 2026
Phases 0 → 8 + 10 livrées — esbuild, dédup styles, standalone, signals, 13/13 OnPush, @defer : main.js 5,93 → 3,46 Mo (−41 %)
Phase 9 zoneless : préparée (ng serve -c zoneless) — flip final après ≥ 1 cycle de release en prod
Avant merge : smoke test visuel (SMOKE-CHECKLIST.md) sur les samples, puis merge vers develop
CHAQUE PHASE PASSE LES MÊMES GATES
ng lint
887 specs vertes
build + rapport de taille
smoke checklist samples
Plan complet et suivi par phase : docs/refactoring/PLAN-PERF-2026.md
Amalia core · Refactoring performance v21
11